## Slide 1
01 / BRIEF
专项工作汇报
道口质量改进已实现单车平均检查时长低于目标值
公司领导班子及相关职能部门决策汇报｜效果验证期：2026年3月—6月
内部资料 / INTERNAL BRIEFING
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 2
02
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
核心结论与需决策事项
项目目标已经达成，当前应转入标准固化和持续验证阶段
3.82分钟实测值低于3.87分钟目标值，建议以实测值验收，并同步固化标准、建立机制、明确责任和决定参赛安排。
核心证据：改进前单车平均检查时长5.53分钟/车；2026年3月至6月实测3.82分钟/车；高峰期平均排队等待时间由15分钟降至11分钟；单通道理论服务能力由10.85辆/小时提升至15.71辆/小时。来源原文：“单车平均检查时长为3.82分钟，低于目标值3.87分钟，目标达成”。
确认以3.82分钟/车作为效果验收结果，并将3.87分钟/车明确为目标值 · 审议将有效措施纳入日常作业标准和《道口车辆检查手册》 · 审议建立指标监测、月度复盘和培训固化三项长效机制
TAKEAWAY 3.82分钟实测值低于3.87分钟目标值，建议以实测值验收，并同步固化标准、建立机制、明确责任和决定参赛安排。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 3
03
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
汇报主线
本次汇报按照“事实判断—成果验证—风险决策”逐层展开
汇报依次回答为什么改、改什么、进展如何、效果怎样、还缺什么以及需要作出哪些决定。
核心判断
内容严格依据申报资料和事实蓝图组织；实测值、目标值、理论测算值和定性效益分别标识，不对缺失信息作推断性补造。
01
背景、目标与统计范围
02
现状进展与主要症结
03
要因确认与对策实施
04
效果验证与关键成果
TAKEAWAY 汇报依次回答为什么改、改什么、进展如何、效果怎样、还缺什么以及需要作出哪些决定。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 4
第一部分｜背景与目标
高峰时段串行瓶颈已成为道口保障效率的主要制约
道口承担空防安全检查职责，高峰集中到达与环节衔接不畅要求实施流程质量改进。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 5
05
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
工作背景
道口通行压力与协同不足共同放大了高峰保障矛盾
高峰车辆集中、流程衔接不畅、异常处置不足和职责边界不清，是资料明确列示的四类现场痛点。
核心判断
福州机场道口承担各类保障车辆进入飞行控制区的安全检查职责。资料将业务量持续增长、二期建设即将完成与通行压力加大并列为项目背景，但未提供业务量和建设节点数据。来源原文：“高峰时段车辆集中到达、检查环节衔接不畅、异常处置效率不足等问题日渐突出”。
01
车辆集中到达，单通道依次排队模式难以承载瞬时车流
02
证件核验、车辆检查、信息登记和放行之间协同不足
03
异常车辆占用通道资源，可能加剧后方车辆积压
04
岗位职责与交接标准不清晰，存在责任空白或重复劳动风险
TAKEAWAY 高峰车辆集中、流程衔接不畅、异常处置不足和职责边界不清，是资料明确列示的四类现场痛点。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 6
06
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
目标与范围
1500组基线样本形成5.53分钟现状值并支撑3.87分钟目标设定
项目聚焦高峰时段单车检查效率，基线统计范围、时段和计时起止点已有明确口径。
1500
2025年1月至3月有效样本（组）
案例名称：缩短高峰时段道口单车进场保障平均时间
案例分类：D，流程类提升
目标分类：A，自定目标案例实践
TAKEAWAY 项目聚焦高峰时段单车检查效率，基线统计范围、时段和计时起止点已有明确口径。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 7
07
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
流程口径
并行检查中的较长环节决定单车总时长，车辆检查因此成为关键路径
车辆拦停和放行为串行作业，关联检查与车辆检查并行开展，正常情况下车辆检查耗时更长。
01
车辆进入检查位
车辆完成拦停并进入道口检查位置。
02
两类检查并行开展
关联检查人员核验证件、人员和物品；车辆检查人员检查车内、车外、车顶和车底。
03
较长环节形成关键路径
正常条件下关联检查平均完成时间小于车辆检查平均完成时间。
04
完成检查并放行
并行检查完成后进入车辆放行环节。
TAKEAWAY 车辆拦停和放行为串行作业，关联检查与车辆检查并行开展，正常情况下车辆检查耗时更长。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 8
08
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
症结识别
车辆检查环节占可改善浪费时间88.89%，是首要改善对象
现状流程标准检查时间为3.46分钟/车，总浪费时长为2.07分钟/车，其中车辆检查环节占88.89%。
88.89%
车辆检查环节占总可改善浪费时间的比例
流程平均标准检查时间：3.46分钟/车
总浪费时长：2.07分钟/车
车辆检查环节浪费占比：88.89%
TAKEAWAY 现状流程标准检查时间为3.46分钟/车，总浪费时长为2.07分钟/车，其中车辆检查环节占88.89%。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 9
09
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
要因确认
设备工具落后和作业标准未固化是仅有的两个主要原因
五个可确认末端原因中，仅设备工具落后41.30%和作业标准未量化固化29.35%超过10%标准。
项目组运用5M1E分析法拆解出6个末端原因，剔除被定义为不可控的“人员检查意识待提高”后，对5个原因进行定量确认。资料未提供该不可控因素的剔除标准。
要因：车辆检查设施设备工具落后，影响程度41.30%
要因：作业标准未量化固化，影响程度29.35%
非要因：信息引导不足8.15%、作业场所防护等级不足3.80%、缺少车辆引流2.17%
10%
要因判定标准
事实 · 判断 · 动作
TAKEAWAY 五个可确认末端原因中，仅设备工具落后41.30%和作业标准未量化固化29.35%超过10%标准。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 10
第二部分｜进展与实施
项目已完成症结识别、要因确认和两项核心对策实施
五个道口设备整合、统一系统接入、流程优化和操作培训均已按资料记载完成。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 11
11
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
当前进展
项目已从现状调查推进至对策实施和效果验证阶段
基线测量、原因分析、对策选择、设备流程改造及2026年3月至6月效果采集均已开展。
01
2025年1月至3月
采集1500组有效样本，形成5.53分钟/车基线值。
02
现状与原因分析
锁定车辆检查环节，并确认设备工具和作业标准两个要因。
03
对策实施
完成五个道口设备整合、统一系统接入、流程固化和人员培训。
04
2026年3月至6月
按资料所述选取与现状调查相同时间段开展效果采集。
TAKEAWAY 基线测量、原因分析、对策选择、设备流程改造及2026年3月至6月效果采集均已开展。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 12
12
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
设备对策
五个道口完成监控设备整合，车辆检查时间平均缩短0.76分钟
设备整合把传统车底、车顶现场检查调整为监控设备后台检查，并配套开展操作技能培训。
来源原文：“五个道口均整合车底扫描仪与车顶球机监控设备，接入统一信息系统”“单车车辆检查时间平均缩短0.76分钟。”资料未提供系统截图、设备清单、培训考核记录或验收材料。
01
整合车底扫描仪与车顶球机监控设备
02
接入统一信息系统
03
单屏同步查看车底扫描图片和车顶实时视频
TAKEAWAY 设备整合把传统车底、车顶现场检查调整为监控设备后台检查，并配套开展操作技能培训。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 13
13
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
流程对策
标准化检查顺序减少重复动作和无效走动，平均缩短0.95分钟
流程优化统一了车外转入车内的路径以及车内检查起点、方向和结束位置。
01
车顶、车底检查
按优化后的车辆检查流程完成外部相关检查。
02
从副驾驶室直接进入检查
优化原主驾驶侧检查路径，减少车辆检查过程中的无效走动。
03
以后视镜为车内起点
逐步向扶手箱区域检查。
04
由上至下核查副驾驶区域
中间区域完成后按固定顺序核查，最后检查车门。
TAKEAWAY 流程优化统一了车外转入车内的路径以及车内检查起点、方向和结束位置。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 14
14
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
措施验证
两项核心对策均形成前后对比数据，但效果叠加关系尚未说明
设备整合使车内外检查由4.48降至3.72分钟/车次，标准化检查使车内检查由2.95降至2.41分钟。
设备验证以车辆检查环节浪费平均时间1.84分钟/车次为影响程度计算分母；流程验证同时记录无效耗时由约0.8分钟降至0.26分钟。各组数据来自资料列示的不同日期区间。
01
设备整合使车内外检查由4.48降至3.72分钟/车次，标准化检查使车内检查由2.95降至2.41分钟。
TAKEAWAY 设备整合使车内外检查由4.48降至3.72分钟/车次，标准化检查使车内检查由2.95降至2.41分钟。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 15
第三部分｜成果与风险
核心效率指标实现改善，但验收口径和证据链仍需补齐
效果期时长、排队等待和理论服务能力均呈改善，同时存在3.82与3.87分钟字段不一致等资料问题。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 16
16
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
目标完成情况
效果期单车平均检查时长为3.82分钟，低于3.87分钟目标值
按效果验证部分的明确表述，项目目标已经达成，3.82分钟应作为实测结果、3.87分钟应作为目标值。
3.82
2026年3月至6月效果期实测值（分钟/车）
基线值：5.53分钟/车
目标值：3.87分钟/车
效果期实测值：3.82分钟/车
TAKEAWAY 按效果验证部分的明确表述，项目目标已经达成，3.82分钟应作为实测结果、3.87分钟应作为目标值。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 17
17
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
直接效益
排队等待下降与理论服务能力提升共同验证了效率改善方向
高峰期平均排队等待时间由15分钟降至11分钟，单通道理论服务能力由10.85辆/小时升至15.71辆/小时。
高峰期平均排队等待时间
改进前：15分钟
改进后：11分钟
资料列示降幅：26.7%
单通道理论服务能力
改进前：10.85辆/小时
改进后：15.71辆/小时
资料列示提升：44.8%
TAKEAWAY 高峰期平均排队等待时间由15分钟降至11分钟，单通道理论服务能力由10.85辆/小时升至15.71辆/小时。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 18
18
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
核心指标对比
三组前后指标均指向通行效率提升，但数据属性必须分别标识
时长与等待指标下降，理论服务能力上升，三类指标不能混用为同一统计口径。
核心判断
图表仅使用资料已核验数值。单车平均检查时长的基线为2025年1月至3月1500组样本；效果期样本量、车型构成、道口范围和异常样本处理规则未提供。
01
单车平均检查时长：5.53→3.82分钟/车
02
高峰期平均排队等待时间：15→11分钟
03
单通道理论服务能力：10.85→15.71辆/小时
TAKEAWAY 时长与等待指标下降，理论服务能力上升，三类指标不能混用为同一统计口径。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 19
19
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
存在问题及原因
效果口径、样本说明和证明材料不足是当前验收的主要短板
现有资料能够支持方向性结论，但尚不足以形成完整、可追溯的验收与申报证据链。
核心判断
资料明确要求“需提供相关证明材料”，当前图片资料清单为无，也未提供原始数据、统计图、系统截图、培训记录、制度文件和审批记录。
01
口径差异：汇总栏“改进后3.87分钟/车”与效果实测3.82分钟/车不一致
02
样本缺口：效果期样本量、道口范围、车型权重和异常样本规则未说明
03
方法缺口：排队等待采样方法及理论服务能力测算细节未提供
04
证据缺口：缺少1500组原始数据、帕累托图、前后现场资料和培训考核记录
TAKEAWAY 现有资料能够支持方向性结论，但尚不足以形成完整、可追溯的验收与申报证据链。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 20
20
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
风险影响
不先完成口径统一和合规核验，将削弱决策依据与参赛材料可靠性
验收、推广和参赛均依赖统一口径、完整证据以及涉密与版权审查。
当前缺口
3.82与3.87分钟字段含义未统一
效果期样本和测算方法说明不足
证明材料、审批记录和制度文件未归集
涉密、肖像权、著作权等审查状态不明确
可能影响
效果验收依据不完整
复制推广条件难以准确界定
申报材料真实性与可复核性不足
提交后发现错误将无法修改
TAKEAWAY 验收、推广和参赛均依赖统一口径、完整证据以及涉密与版权审查。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 21
第四部分｜计划与决策
下一阶段应以标准化、长效机制和责任闭环巩固改进成果
后续重点不是继续扩展未经验证的效益结论，而是完成标准固化、持续跟踪、责任落位和申报决策。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 22
22
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
下一阶段计划
标准纳入、机制运行和不少于3个月跟踪应形成完整闭环
下一阶段应先统一验收口径和补齐证据，再固化标准、运行三项机制并验证成果稳定性。
01
统一口径并补齐证据
明确3.82分钟为实测值、3.87分钟为目标值，归集原始数据、图表、系统及培训材料。
02
修订并发布作业标准
将车辆分类分流、岗位职责、交接标准、设备规程和高峰弹性预案纳入检查手册。
03
运行三项长效机制
持续监测指标、按月复盘、开展岗前培训和复训。
04
开展持续稳定性验证
跟踪不少于3个月，明确异常纠偏、阶段评价和验收要求。
05
评估推广与参赛
依据验证结果确定复制范围，并在截止日期前完成申报审核与提交。
TAKEAWAY 下一阶段应先统一验收口径和补齐证据，再固化标准、运行三项机制并验证成果稳定性。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 23
23
汇报材料 / INTERNAL BRIEFING
责任分工
五类任务必须逐项明确牵头、配合、节点和验收标准
责任矩阵应覆盖标准、监测、培训、推广和申报，避免以未核验部门名称代替正式授权。
建议领导班子在决策后形成正式任务清单；牵头部门、配合部门、责任人和完成节点均留待审批确定，不在本汇报中补造。
TAKEAWAY 责任矩阵应覆盖标准、监测、培训、推广和申报，避免以未核验部门名称代替正式授权。
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.

## Slide 24
24 / BRIEF
请示事项
请领导班子围绕成果确认、机制固化、责任落位和参赛安排作出决定
各事项均可形成明确的同意、调整或暂缓意见
下一步 / NEXT STEP
Notes: [Sources]
AIWeb user brief: 专项工作汇报
Uploaded references are user-provided materials.